Додаток 1

Форма № 01-ЗВІТ (квартальний)

Звіт

про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки

за січень-червень 2021 року

Департамент соціальної політики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва завдання/заходу Програми | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки[[1]](#footnote-1) | Інформація про виконання  завдань/заходів Програми[[2]](#footnote-2) | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання[[3]](#footnote-3) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва* | | | | |
| **Сектор 1.3. Ринок праці** | | | | |
| Оперативна ціль 1. Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва | | | | |
| Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу | | | | |
| 17 | Підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки та залучення нових роботодавців на ринок праці міста |  | За останніми наявними даними у січні-березні 2021 року в м. Києві прийнято на роботу на створені нові робочі місця 21,0 тис. осіб, зокрема у юридичних осіб – понад 9,9 тис. осіб, у фізичних осіб – майже 11,1 тис. осіб.  Протягом січня-травня 2021 року роботодавці проінформували службу зайнятості міста про наявність 33,5 тис. вакансій. За видами економічної діяльності: 16% – в оптовій і роздрібній торгівлі; 14% – у сфері державного управління й оборони; 13% – у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; 11% – на транспорті; по 9%, відповідно, – в освіті та на підприємствах переробної промисловості.  Станом на 01.06.2021 у базі даних столичної служби зайнятості налічувалося майже 10,8 тис. вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 9,7 тис. грн. | Виконується. |
| Завдання 1.2. Підвищення кваліфікації робочої сили | | | | |
| 18 | Сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю |  |  | Питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Оперативна ціль 2. Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті Києві | | | | |
| Завдання 2.1. Становлення та розвиток в столиці цивілізованого ринку праці (у т. ч. легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з «тіні») | | | | |
| 20 | Проведення комплексу заходів у співпраці із Головним управлінням Держпраці у Київській області, залученням учасників ринку праці з питань легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати; забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї |  | За результатами розгляду звернень громадян інформація щодо фактів виплати неофіційної заробітної плати або не належного оформлення трудових відносин направляється до міських підрозділів Державної служби України з питань праці в порядку інформування та відповідного реагування.  За інформацією Головного управління Держпраці у Київській області у січні-червні 2021 року інспекторами праці було проведено 173 інспекційних відвідування суб’єктів господарювання щодо виявлення незадекларованої праці.  Під час інспекційних відвідувань було виявлено 123 неоформлених працівники на 36 підприємствах.  Винесено 37 приписів про усунення виявлених порушень, вручено 13 попереджень про відповідальність за порушення законодавства про працю, складено та передано до суду 4 протоколи про адміністративну відповідальність відповідно до статті 41 КУпАП.  За результатами інспекційних відвідувань на підприємства м. Києва було підготовлено 19 матеріалів про накладення штрафних санкцій відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 265 Кодексу законів про працю України (неоформлені працівники) у сумі – 5 880 000 грн.  Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання – роботодавців та населення щодо негативних економічних та соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах», дотримання трудового законодавства.  Інформація щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення належним чином трудових відносин, забезпечення участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, постійно висвітлюється на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (<https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/oplata_pratsi_ta_zaynyatist/podolannya_nezadeklarovano_pratsi/>  та на сайті Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  <https://dsp.kyivcity.gov.ua/content/rozyasnennya-z-aktualnyh-pytan.html>.  За інформацією Головного управління Державної податкової служби у м. Києві за рахунок проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи протягом січня-травня 2021 року підвищили рівень заробітної плати майже 19,0 тис. суб’єктів господарювання (додатково надійшло до бюджету 207,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб).  По всіх підприємствах-боржниках проводиться аналіз причин виникнення заборгованості із заробітної плати, за результатами якого інформаційні довідки надсилаються до контролюючих та правоохоронних органів, власників підприємств або уповноваженим ними органам для вжиття відповідних заходів реагування та притягнення керівників до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства.  Так, протягом січня-червня 2021 року виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районними в місті Києві державними адміністраціями:  - проаналізовано ситуацію на 210 підприємствах-боржниках із виплати заробітної плати, зі сплати єдиного соціального внеску та платежів до Пенсійного фонду України, в тому числі із виплати заробітної плати – 191, інформацію по яких передано до контролюючих та правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів реагування до посадових осіб підприємств за порушення законодавства про працю та оплату праці;  - керівникам підприємств надано 277 рекомендацій щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства та недопущення їх в подальшому;  - надіслано 259 листів-звернень (подань) до власників або уповноважених ними органів по 280 підприємствах-боржниках;  - проведено 27 засідань міської та районних в місті Києві тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 138 керівників підприємств-боржників із виплати заробітної плати, зі сплати єдиного соціального внеску та платежів до Пенсійного фонду України, в тому числі 118 боржників із виплати заробітної плати, всіх їх попереджено про відповідальність за порушення законодавства про працю та оплату праці.  За інформацією Головного управління Держпраці у Київській області протягом січня-червня 2021 року було проведено 266 інспекційних відвідувань з питань дотримання законодавства про працю на підприємствах м. Києва. На 109 підприємствах виявлено порушення законодавства про працю, у тому числі на 82 підприємствах виявлені порушення щодо виплати заробітної плати (статті 115, 116 та 117 Кодексу законів про працю України).  За результатами інспекційних відвідувань було надано 99 приписів про усунення виявлених порушень, у тому числі 75 приписів підприємствам, які мають порушення з питань своєчасної виплати заробітної плати. Складено та передано до суду 54 протоколи про адміністративну відповідальність відповідно КУпАП., у тому числі 40 протоколів на підприємства, які порушили питання своєчасної виплати заробітної плати, відповідно до статті 188-6 КУпАП складено 8 постанов про накладання штрафу в розмірі 6 800 грн, з них 6 постанов про накладання штрафу в розмірі 5 100 грн на підприємства, які порушили питання своєчасної виплати заробітної плати.  За результатами інспекційних відвідувань на підприємства м. Києва було підготовлено матеріали про накладення штрафних санкцій відповідно до абзацу 4 частини 2 статті 265 Кодексу законів про працю України (порушення встановлених строків виплати заробітної плати) у сумі – 171 000 грн.  Разом з тим, було перевірено 34 підприємства-боржники, які за наявною інформацією Головного управління статистики мають заборгованість з виплати заробітної плати, в ході інспекційних відвідувань було складено 25 актів, де виявлені порушення статей 115, 116 та 117 Кодексу законів про працю України, винесений 21 припис про усунення порушень, складено та передано до суду 11 протоколів про адміністративну відповідальність, складено 4 Постанови про накладення штрафу за статтею 188-6 в на суму 3 400 грн. Підготовлено матеріали про накладення штрафних санкцій відповідно до абзацу 4 частини 2 статті 265 Кодексу законів про працю України у сумі – 36 000 грн. Окрім того, складено 8 актів про неможливість проведення інспекційних відвідувань. Станом на 01.07.2021 триває перевірка на 18 підприємствах.  Завдяки вжитим спільним заходам, протягом січня-червня 2021 року підприємствами-боржниками міста було виплачено 220,7 млн грн заборгованої заробітної плати. | Виконується |
| *Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва* | | | | |
| **Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога** | | | | |
| Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців | | | | |
| Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою | | | | |
| 68 | Розвиток системи надання соціальних та реабілітаційних послуг, у тому числі, особам (дітям) з інвалідністю, зокрема, шляхом розширення мережі установ (відділень) |  | При плануванні заходів на 2021 рік міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки передбачено збільшення фінансування та розширення спектру та видів соціальних послуг для киян, а саме: передбачено надання 9 видів соціальних послуг, якими буде охоплено орієнтовно 2 500 осіб.  Станом на 01.07.2021 підписано договори про закупівлю наступних додаткових соціальних послуг:  1) Догляд вдома (діти з інвалідністю підгрупи А, які частково або повністю втратили/не набули здатності до самообслуговування.) (80 осіб);  2) Денний догляд дітей з інвалідністю (денний догляд дітей зі складними порушеннями розвитку) (20 осіб);  3) Соціальна адаптація (діти та особи з інвалідністю, що частково втратили здатність до самообслуговування ) (44 особи);  4) Транспортна соціальна послуга (для дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю) (450 осіб);  5) Догляд стаціонарний (для осіб з інвалідністю з психічними розладами) ( 600 осіб);  6) Екстрене (кризове) втручання (соціальна кнопка) для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (1 000 осіб)..  Вищезазначене відповідає плану пріоритетних дій Уряду, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів від 09 вересня 2020 р. № 1133-р щодо створення системи надання соціальних послуг безпосередньо за місцем проживання / перебування (у громаді); забезпечення доступу дітей та сімей з дітьми до соціальних послуг відповідно до їх потреб за місцем проживання; удосконалення механізмів надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, зокрема забезпечення їх безпосереднього звернення до реабілітаційних центрів.  До Плану заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.12.2019 № 496/8069, включено проєкт «Соціальна інтеграція осіб (дітей) з інвалідністю у суспільство», згідно з яким передбачено реконструкцію [нежитлової будівлі спального корпусу N 1, літ. "Б", на вул. Юнкерова Миколи, 28](https://ips.ligazakon.net/document/view/MA201043?ed=2020_07_16&an=8) для створення відділення Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю (відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.02.2020 № 287). | Виконується |
| 70 | Створення спеціалізованого закладу психоневрологічного профілю для осіб з інвалідністю |  | На підставі пункту 2.10. розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про передачу функцій замовника реконструкції з надбудовою 1-го відділення санаторію «Перше травня» під психоневрологічний інтернат в Пуща-Водиці на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 28 у Оболонському районі міста Києва» від 25.08.2020 № 1279 у Департаменті соціальної політики утворено комісію для передачі функцій замовника будівництва та реконструкції з надбудовою 1-го відділення санаторію «Перше травня» під психоневрологічний інтернат в Пуща-Водиці на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 28 у Оболонському районі м. Києва від комунального підприємства «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Департаменту соціальної політики, яким передбачено передачу всіх наявних документів, що засвідчують права замовника, проектну, договірну, бухгалтерську документацію, обладнання та матеріали, придбані для комплектації об’єкта та інформацію, яка є важливою для здійснення функцій замовника, Департаменту соціальної політики.  Комісією Департаменту соціальної політики здійснено виїзд до комунального підприємства «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), щодо передачі функції замовника реконструкції з надбудовою 1-го відділення санаторію «Перше травня» під психоневрологічний інтернат в Пуща-Водиці на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 28 у Оболонському районі м. Києва, під час якого встановлено відсутність деяких оригіналів бухгалтерської документації, договорів та проєктно-кошторисної документації в повному комплекті, акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ2 та КБ3, що не дає можливості перевірити обсяги виконаних робіт та їх вартість.  Водночас, Департаментом соціальної політики вживаються заходи щодо виконання вищезазначеного наказу та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про передачу функцій замовника реконструкції з надбудовою 1-го відділення санаторію «Перше травня» під психоневрологічний інтернат в Пуща-Водиці на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 28 у Оболонському районі міста Києва» від 25.08.2020 № 1279.  На 2021 рік Департаменту соціальної політики виділено кошти для розроблення проектно-кошторисної документації по даному об’єкту в сумі 1 000 000, 00 грн. |  |
| 72 | Створення закладу соціальної підтримки «Центр соціально-психологічної реабілітації» для підлітків з проблемами залежності |  |  | Питання не відноситься до компетенції ДСП |
| 74 | Підвищення рівня комфортності та доступності всіх елементів міської інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (у співпраці з Міським комітетом доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури |  | Розпорядженням виконавчого органу Київської міської Ради (Київською міською державною адміністрацією) від 18.06.2021 № 1388 внесено зміни до складу міського комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. | У зв’язку з карантинними обмеженнями, установленими Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, засідання Міського комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури у січні-червні 2021 року не проводились. Триває оновлення складу міського комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. |
| Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги | | | | |
| 78 | Забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в АТО/ООС, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей Героїв Небесної Сотні (зокрема, надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних та ін. видів соціальної допомоги) |  | У Реєстрі киян – учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на обліку перебувають 31 476 учасників антитерористичної операції (далі – АТО). За інформацією управлінь праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій по місту Києву 400 загиблих (померлих) киян - учасників АТО.  У І півріччі поточного року киянам – учасникам АТО та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні АТО надано одноразову матеріальну допомогу з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення – 29 203 особам. За інформацією Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – КМЦСССДМ), за звітний період до КМЦСССМД звернулась 1 239 осіб з числа ветеранів та членів їх сімей. Особам, що звернулися, надавалась послуга консультування (1179 осіб) та соціальної адаптації (60 осіб): 1 057 чоловіка, 172 жінки та 10 дітей. З них: 1 148 учасників АТО/ООС і 83 члени сімей. | Виконується |
| 79 | Розв’язання нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб (зокрема, видача довідок про взяття на облік ВПО та надання щомісячної адресної допомоги) |  | Взято на облік 166 139 осіб відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в т.ч. за І півріччя 2021 року – 3 327 особи.  Виплачено грошову допомогу в сумі 210 861,87 тис. грн. відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. | Виконується |
| 80 | Надання соціальних послуг одиноким непрацездатним особам |  | У місті функціонують міський територіальний центр та 10 районних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – районні територіальні центри), де на обліку перебуває 25 513 осіб, яким за 6 місяців 2021 року надано соціальних послуг понад 3,02 млн. разів.  Соціальну послугу догляду вдома за звітний період отримали 10 759 осіб, які перебувають на обліку у 31 відділенні соціальної допомоги вдома районних територіальних центрів тау спеціалізованому відділені соціальної допомоги вдома інвалідам з психічними захворюваннями міського територіального центру.  В Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва функціонує відділення паліативної допомоги вдома. Соціальними робітниками надавалися послуги 84 невиліковно хворим особам. За звітний період підопічним відділення надано 34 055 соціально-побутових заходів.  З січня 2021 року районними територіальними центрами запроваджено надання додаткових соціальних послуг: представництва інтересів, інформування та фізичного супроводу. З квітня 2021 року у міському територіальному центрі та 9 районних територіальних центрах запроваджено соціальну послугу паліативного догляду.  За звітній період 993 соціальні робітника надали 10 468 громадянам 2 376 102 заходи соціальної послуги догляду вдома, 375 громадянам – 110 424 заходи соціальної послуги паліативного догляду, 6 604 громадянам – 95 066 заходів соціальної послуги представництва інтересів, 4 236 громадянам – 11 917 заходів соціальної послуги інформування і 302 громадянам надали 809 заходів соціальної послуги фізичного супроводу.  Територіальними центрами соціального обслуговування Деснянського, Дніпровського та Солом’янського районів м. Києва протягом звітного періоду надавалися платні соціальні послуги За звітний період 19 підопічним було надано 310 послуг. Сума коштів, що надійшла від отримувачів платних послуг – 21 390 грн.  Соціальні послуги соціальної адаптації та консультування надаються районними територіальними центрами у 13 відділеннях денного перебування. За звітний період 6 106 осіб отримали 112 663 заходи соціальної адаптації та 2 997 осіб – 18 626 консультацій.  Соціальна послуга натуральної допомоги надається міським та районними територіальними центрами у 10 відділеннях організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, на обліку в яких перебуває 6 747 осіб. За звітний період 16 311 отримувачам соціальних послуг міського та районних територіальних центрів надано 117 461 захід соціальної послуги натуральної допомоги – послуги перукаря, ремонту одягу, забезпечення продуктовими наборами, продовольчими товарами, речами б/в, засобами особистої гігієни, а також прання речей та білизни для мешканців Солом’янського району м. Києва, тощо на суму 22 644,7 тис. грн.  У структурах районних територіальних центрів функціонують відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю, відділення ранньої соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки у Дарницькому районі та у Шевченківському районі створена група для надання соціальної послуги денного догляду дітям з інвалідністю (далі – відділення та група), в яких за звітний період соціальні та реабілітаційні послуги отримали 412 дітей з інвалідністю. Дітям з інвалідністю, які відвідують групи повного дня протягом звітного періоду було надано 149 368 заходів соціальної послуги денного догляду. Крім цього фахівці відділень надають дітям соціальну, психологічну, педагогічну реабілітації та забезпечують медичний супровід.  У структурі міського територіального центру функціонує єдине в місті Києві відділення надання транспортних послуг, яке здійснює перевезення осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату до об’єктів міської інфраструктури на спеціалізованих автомобілях, обладнаних підйомниками та пандусами. Протягом 6 місяців 2021 року здійснено 12 712 перевезень 502 осіб з інвалідністю.  Також транспортні послуги надаються більшістю районних територіальних центрів. Зокрема здійснюються перевезення дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю та людей похилого віку до районних територіальних центрів, медичних установ, а також на екскурсії та культурно-масові заходи. За І півріччя 2021 року було перевезено 1 106 осіб з інвалідністю та здійснено 11 241 перевезення. | Виконується |
| 81 | Професійна та трудова реабілітація осіб з інвалідністю |  | За даними Київського міського відділення фонду соціального захисту інвалідів, кількість осіб з інвалідністю, які фактично працювали на підприємствах – 55353; кількість осіб з інвалідністю, які фактично працювали у громадських організаціях осіб з інвалідністю – 282, з них: УТОС – 147, УТОГ – 90, інші – 45.  Кількість зареєстрованих громадських організацій осіб з інвалідністю – 21.  В Центрі здійснюється робота з професійної орієнтації, опанування трудових навичок, визначення їх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації.  У січні-червні 2021 року проведено:   * консультації з профорієнтації та адаптації на робочому місці; * навчальні онлайн-заняття з нейрографіки; * консультації щодо навчання на онлайн-курсі з трудової адаптації «Школа соціальної ефективності» та щодо освоєння освітніх серіалів на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності Міністерства цифрової трансформації України; * навчання на онлайн-курсі з трудової адаптації «Школа соціальної ефективності»; * реабілітаційні заходи із застосуванням засобів інклюзивного туризму в умовах Київського зоологічного парку загальнодержавного значення; * заходи з соціокультурної реабілітації; * корекційно-відновлювані та розвивальні заняття; * заняття з музикотерапії; * майстер-класи з декупажу; * консультативна робота з відвідувачами Центру щодо освоєння освітніх серіалів на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності Міністерства цифрової трансформатизації України.   Послуги з професійної та трудової реабілітації отримали 593 особи | Виконується  З урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров’я Кабінету Міністрів України та Київської міської державної адміністрації з метою запобігання поширення по території міста Києва гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS – CoV-2 прийом відвідувачів з 20.03.2021 по 30.04.2021 року не проводився. Згідно з змінами внесених Постановою КМУ № 1035 від 28.10.2020 р. до Постанови КМУ від 31.01.2007 р. № 80 «Про порядок надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)» з 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами для отримання послуг із комплексної реабілітації (абілітації) приймаються від отримувачів або їх законних представників місцевими органами районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування а бо Єдиний державний веб-портал електронних послуг), але станом на 12 липня 2021 р. дані інформаційні системи не працюють. |
| Завдання 1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями | | | | |
| 86 | Забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у розвитку соціальної сфери |  | Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 з внесеними змінами, затвердженими рішенням Київської міської ради від 07.02.2020 №140/8310.  25 лютого 2021 року Департаментом соціальної політики проведено засідання міської конкурсної комісії з відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва у 2021 році, на якому остаточно визначено перелік громадських організацій та розмір їх фінансової підтримки, а саме:  - 38 громадських організацій осіб з інвалідністю (подано 51 проєкт) – 7 817,2 тис. грн.,  - 25 громадських організації ветеранів (28 проєктів) – 4291,8 тис.грн.;  - 10 громадських організацій з питань забезпечення гендерної рівності та інші організації (11 проєктів) – 879,5 тис. грн.;  - 3 громадські організації, які отримують цільову фінансову підтримку на загальну суму – 2 653,6 тис. грн.  За участі Департаменту соціальної політики, Київської міської ради та громадськості протягом І півріччя 2021 року проведено 7 загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат, зокрема, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15.02.2021), Міжнародний жіночий день (06.03.2021), День українського добровольця (14.03.2021), 35-ті роковини Чорнобильської трагедії і пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи (26.04.2021), День пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (09.05.2021), заходи з нагоди Дня матері (травень-червень), День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22.06.2021)  За 1 півріччя поточного року проведено 13 засідань робочої групи з питань гуманітарної допомоги при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) на яких розглянуто 167 заяв щодо визнання вантажів, вагою до 3-х тонн, гуманітарною допомогою. За результатами засідань визнано гуманітарною допомогою вантажі вагою 118 447,902 кг. | Виконується |
| **Сектор 2.7. Адміністративні послуги** | | | | |
| Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг | | | | |
| Завдання 2.1. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді | | | | |
| 141 | Розширення кількості адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді |  |  | Питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Завдання 2.2. Уніфікація адміністративних послуг | | | | |
| 144 | Оптимізація процедур отримання адміністративних послуг за допомогою розширення спектра комплексних послуг за життєвими подіями та «швидких» послуг, які надаються за одне звернення до ЦНАП |  |  | Питання не відноситься до компетенції ДСП |
| *Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста* | | | | |
| **Умова 1. Бюджетно-фінансова політика** | | | | |
| 190 | Реалізація пілотних проєктів із застосуванням механізму державно-приватного партнерства |  |  | Пілотні проекти на засадах державно-приватного партнерства не реалізувалися |
| 191 | Залучення в установленому порядку коштів приватних компаній до фінансування міських проєктів у якості спонсорської/меценатської допомоги |  |  | У звітному періоді спонсорської/меценатської допомоги для фінансування міських проєктів не надходило |
| 192 | Проведення та участь у заходах, направлених на посилення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями і донорами: |  |  |  |
| 192.1 | проведення презентацій проєктів за стратегічними секторами міського розвитку за участі ключових донорів, які представлені в Україні |  |  | У ІІ кварталі 2021 року не були залучені до проведення |
| 192.2 | реалізація проєктів із залучення коштів міжнародних фінансових організацій та донорів |  | План реформування/перепрофілювання/трансформації дитячих інтернатних закладів, розвитку системи соціальних послуг сім’ям з дітьми та сімейно орієнтованих послуг (деінституціалізації) у громаді м. Києва, затверджений рішенням Київради від 14.12.2017 № 698/3705. |  |
| **Умова 2. Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом** | | | | |
| Завдання 2.1. Розширення переліку міст-, регіонів- та країн-партнерів | | | | |
| 193 | Активізація роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на національній та міжнародній арені для реалізації спільних проєктів та обміну досвідом (зокрема, через співпрацю з асоціаціями, містами-побратимами тощо) |  |  | У ІІ кварталі 2021 року не проводились роботи щодо виконання даного заходу, оскільки опрацьовується питання щодо можливості використання набутого досвіду у 2019-2020 роках. |
| Завдання 2.2. Співробітництво з громадами прилеглих до міста Києва територій для реалізації спільних проектів | | | | |
| 194 | Розробка взаємовигідних механізмів реалізації спільних проєктів з громадами територій, прилеглих до м. Києва |  |  | Питання не відноситься до компетенції ДСП |
| **Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб** | | | | |
| Завдання 5.2. Удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій | | | | |
| 216 | Розробка і впровадження системи управлінської звітності для комунальних підприємств міста Києва, які мають стратегічне значення для столиці у відповідності до міжнародних практик |  |  | Підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| 217 | Вдосконалення системи внутрішнього контролю відповідно до Порядку СВК та моделі COSO |  |  | Пропозиції відсутні |
| 218 | Розробка та затвердження стратегічних планів діяльності підприємств, установ, організацій комунальної власності м. Києва на середньострокову перспективу |  |  | Підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| 219 | Підвищення фінансової та операційної ефективності діяльності комунальних підприємств міста Києва шляхом покращення якості виконання покладених на них функцій і завдань та оптимізації їх кількості |  |  | Підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| 220 | Підвищення ефективності видатків структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальних підприємств територіальної громади міста Києва шляхом оптимізації процедур публічних закупівель (створення централізованої закупівельної організації міста Києва) |  |  | Питання не відноситься до компетенції ДСП |

Директор Департаменту Руслан СВІТЛИЙ

1. У стовпці 3 – відповідальним виконавцем завдання/заходу Програми заповнюється період (рік/роки), протягом якого(-их) реалізується завдання/захід; [↑](#footnote-ref-1)
2. У стовпці 4 – зазначається коротка, тезисна інформація про виконання завдання/заходу Програми та основні показники, що характеризують його виконання за відповідний звітний рік; [↑](#footnote-ref-2)
3. У стовпці 5 – зазначаються причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, що вживалися для їх виконання. [↑](#footnote-ref-3)